|  | Beccaria: In 7 Schritten zum erfolgreichen Präventionsprojekt Arbeitsblatt zu Schritt 3: Ziele benennen |
| --- | --- |

| ? | Welche(s) Ziel(e) wollen Sie mit dem Projekt erreichen? Was wollen Sie genau verändern und bewirken? Welche( Teil-)Ziele wollen Sie mit dem Projekt erreichen? |
| --- | --- |
|  | ... |
| !. | Legen Sie ein / mehrere Projektziele fest! Benennen Sie konkrete (Teil-)Ziele! - übergeordnete / untergeordnete (Teil-)Ziele - messbare / überprüfbare (Teil-)Ziele Sortieren Sie Ihre (Teil-)Ziele nach Wichtigkeit!! Beschränken Sie Ihre (Teil-)Ziele auf einige wesentliche! |
|  | ... |
| ?. | - Ist / sind Ihr(e) (Teil-)ziele realistisch? (Zeit, Personal, Finanzen) - Wie können Sie später überprüfen, ob Sie die (Teil-)Ziele erreicht haben? - Woran erkennen Sie, ob Sie Ihre (Teil-)Ziele erreicht haben? Gibt es messbare Kriterien? - Welche messbaren Kriterien für die (Teil-)Zielerreichung gibt es? |
|  | ... |

| ? | - Sind die (Teil-)Zielsetzungen in der Projektlaufzeit erreichbar? - Wann soll ein bestimmtes (Teil-)Ziel erreicht werden? (kurzfristig; mittelfristige; langfristig) |
| --- | --- |
|  | ... |
| !. ?. | Legen Sie genau fest, bis zu welchem Zeitpunkt ein bestimmtes (Teil-)Ziel erreicht werden soll! Berücksichtigen Sie bei Ihrer Zeitplanung Pufferzeiten für Unvorhergesehenes! (10-15%) - Woher wollen Sie Ihre Finanzmittel beziehen?(Öffentliche Mittel, privates Sponsoring, Drittmittel) - Wie soll die Finanzierung des Projekts erfolgen? - Was darf das Projekt insgesamt kosten? |
|  | ... |

| ! | Machen Sie eine tabellarische Aufstellung, über wie viel Geld Sie verfügen und wie viel Sie für einzelne Posten brauchen! |
| --- | --- |
|  | ... |
| ?. | Ist das vorliegende Budget angemessen bzw. realistisch für die Umsetzung der Ziele? Können Sie die veranschlagten Projektkosten einhalten? |
|  | ... |
| ?. | - Werden Personal- und Sachkosten (Druck, Versandkosten) etc. berücksichtigt? - Stehen die Kosten im angemessenen Verhältnis zu den angestrebten Veränderungen, Zielen? |
|  | ... |

| ? | Zielgruppe bestimmen An welche Zielgruppe richtet sich das Präventionsprojekt? |
| --- | --- |
|  | ... |
| !. | Überlegen Sie, ob es auch Zielgruppen gibt, auf die sich die Projektziele nicht unmittelbar, sondern indirekt beziehen! |
|  | ... |
| ?. | Warum wird die Zielgruppe gewählt? |
|  | ... |
| !. | Begründen Sie den Nutzen des Projektes für die Zielgruppe! |
|  | ... |

| ? | - Kann ich mit meiner/n Maßnahme(n) überhaupt die Zielgruppe erreichen? - Wie viele Personen sollen mit der/den Maßnahme(n) erreicht werden? |
| --- | --- |
|  | ... |
| ?. | - Welche besonderen Merkmale weist die Zielgruppe auf? Machen Sie u. a. Angaben: - zum Alter; - Geschlecht - zur räumlichen Verteilung der Zielgruppen |
|  | ... |

| ? | Gibt es Multiplikatoren, durch die Sie die Zielgruppe besser erreichen können (z.B. Lehrer, Gleichaltrige etc.)? |
| --- | --- |
|  | ... |