|  |  |  | Beccaria: In 7 Schritten zum erfolgreichen Präventionsprojekt Arbeitsblatt zu Schritt 6: Die Wirkung überprüfen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | !. | Die Überprüfung beginnt nicht erst nach der Durchführung Ihres Projekts. Die Überprüfung ist bereits während der Durchführung wichtig! Ziel ist es, frühzeitig Schwachstellen zu entdecken und sie zu beheben. Wenn Sie Ihr Projekt und Ihre Maßnahmen rechtzeitig überprüfen, können Sie Ihre Maßnahmen zielgerichtet anpassen, verändern und weiterentwickeln! |  |  |
|  | ?. | - Gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Maßnahmen? - Welche Ursachen haben diese Schwierigkeiten? - Gibt es ungeplante „Nebenwirkungen“ der Maßnahmen? - An welchen Stellen könnte man die Umsetzung der Maßnahmen noch verbessern? |  |  |
|  |  | ... |  |  |
|  | ?. | - Welche Maßnahmen waren im Einzelnen geplant? - Wie wurden die geplanten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt / durchgeführt? - Wie groß sind die Abweichungen zwischen Planung und Realisierung? |  |  |
|  |  | ... |  |  |

| ! | Wichtig ist, dass Sie von Projektbeginn an Planungen und einzelne Aktivitäten dokumentieren (Durchführung der Maßnahmen, Abweichungen von der Planung sowie Gründe hierfür! Siehe Arbeitsblatt: Tabelle Planungsübersicht) Das ist eine wesentliche Voraussetzung für die Überprüfung! |
| --- | --- |
| ?. | Was hat/haben die Maßnahme(n) gebracht? Überprüfen Sie, ob mit der Maßnahme - Veränderungen / Wirkungen eingetreten sind? - das / die beabsichtigte(n) (Projekt-)Ziele erreicht worden ist/ sind? - die beabsichtigten (Teil-)Ziele erreicht worden sind? (Wenn ja, welche und in welchem Umfang? Hat sich die Ausgangssituation in Richtung des angestrebten Ziels (Sollsituation) verändert? - Veränderungen / Wirkungen über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben können/ geblieben sind? |
|  | ... |
| ?. | - Sind Veränderungen / Wirkungen tatsächlich durch die Maßnahme(n) ausgelöst worden (oder vielleicht unabhängig von der / den Maßnahme(n) eingetreten und auf andere Faktoren zurückzuführen)? - Welche anderen Faktoren könnten eine Rolle gespielt haben? |
|  | ... |

| ?. | - Wurde mit Ihren Maßnahmen die Zielgruppe erreicht? - In welchem Ausmaß haben die Maßnahmen die vorgesehene Zielgruppe (Anteil der Personen) erreicht? - Hat sich die Anzahl der kontaktierten/beteiligten Personen während der Durchführung verändert? |
| --- | --- |
|  | ... |
| ?. | Standen die benötigten Ressourcen zur Verfügung? Haben Sie Ihre Planungen hinsichtlich der zeitlichen, personellen und finanziellen Mittel eingehalten? |
|  | ... |
| ?. | - Wie wollen Sie überprüfen, inwieweit Sie Ihre (Projekt-)Ziele und (Teil-)Ziele sowie Zielgruppe erreicht haben? - Welche Methode erfasst die für Sie wesentlichen Aspekte am ehesten (Beobachtung, Befragung etc.)? - Ist die Methode für die Zielgruppe geeignet? - Ist die Methode anwendbar, erfordert sie Unterstützung / Qualifizierung? Woher könnten Sie diese Unterstützung bekommen (Institutionen, Personen)? |
|  | ... |
| ?. | - Wie viel Zeit benötigen Sie für Ihre Überprüfung? - Wer führt die Überprüfung durch? - Wann wollen Sie damit beginnen? |
| !. | Wählen Sie die Methode, die Ihren personellen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen entgegenkommt! - Berücksichtigen Sie den technischen und zeitlichen Aufwand! ... |