|  |  |  | Beccaria: In 7 Schritten zum erfolgreichen Präventionsprojekt Arbeitsblatt zu Schritt 7: Dokumentation und Schlussfolgerungen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | !. | Ziehen Sie am Ende Ihrer Überprüfung Schlussfolgerungen und beschreiben Sie, welche Erfahrungen Sie gemacht haben: |  |  |
|  |  | ... |  |  |
|  | ?. | - Was war gut / was war weniger gut? - Ist / war(en) die Maßnahme(n) geeignet? - Was hat die Maßnahme / haben die Maßnahmen gebracht? - Was hat sich bewährt? - Was war erfolgreich, was war wirkungslos? |  |  |
|  |  | ... |  |  |
|  | ?. | - Was würden Sie das nächste Mal anders machen? - Gibt es Alternativen zur / zu der / den Maßnahme(n)? - Was haben Sie für künftige Projekte gelernt? |  |  |
|  |  | ... |  |  |
|  | ?. | - Was passiert mit den Ergebnissen? - Welche Ergebnisse wollen Sie wem auf welche Weise präsentieren? - Sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden (wo und wie)? |  |  |
|  |  | ... |  |  |

| ? | Was heißt das für die Zukunft? Soll(en) die Maßnahme(n) - verändert werden? - fortgesetzt werden? - abgebrochen werden? - weiterentwickelt werden? |
| --- | --- |
|  | ... |
| ?. | - Wer ist für die Dokumentation / den Abschlußbericht zuständig? - Wie viel Zeit benötigen Sie für die abschließende Dokumentation? - Wann muss die Dokumentation vorliegen? |
|  | ... |
| !. | Dokumentieren Sie von Projektbeginn an alle Schritte der Planung, der Durchführung und Abweichungen hiervon! (siehe Arbeitsblatt 7: Wirkung überprüfen) Dokumentieren Sie auch: - Stärken der Maßnahme(n)! - Schwachstellen der Maßnahme(n)! - Verbesserungsvorschläge! |
|  | ... |

| ☺ | Möglicher Aufbau der Dokumentation / des Abschlußberichts: - Ausgangslage (Problembeschreibung; Ursachen) - Definition Projektziele / (Teil-)Ziele; Zielgruppe - Beschreibung der Maßnahmen - Überblick über Projektplanung und Verlauf des Projektes (auch Abweichung der Durchführung von Planung) - Ergebnisse (Stärken, Schwächen) - Vorschläge für Verbesserung, Anregungen für künftige Projekte |
| --- | --- |
|  | ... |